Phụ lục 1: Kết quả thi công của quý I/2009 – Công trình thuỷ điện Krông H’Năng.

| TT | Nội dung công việc | Khối lượng (A/B/C/D) | Đánh giá | Diễn giải bổ sung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Gói thầu A1: Xây dựng Đập đất và công trình d.dòng (theo thiết kế Đập mới) |  |  |  |  |
| 1 | Thu dọn vệ sinh nền đập sau lũ chính vụ 2008 | xong | 100% |  |  |
| 2 | Đắp đất thân đập | 534.350m3/700.000m3/534.350m3/2.176.000m3 | 76% | Khối lượng đất đã đắp trong năm 2008 là 916.000m3 (theo t.kế Đập cũ) |  |
| 3 | Đắp cát lọc tiêu nước thân đập và hạ lưu đập | 28.830m3/50.000m3/28.830m3/72.583m3 | 58% |  |  |
| 4 | Đắp đất đá gia tải hạ lưu | 0m3/40.000m3/245.500m3/322.060m3 | 0% | Chưa thi công do không phải là đường gant của tiến độ |  |
| 5 | Đắp lăng trụ đá thượng hạ lưu | 66.890m3/20.000m3/66.890m3/106.547m3 | 300% |  |  |
| 6 | Đắp đê quây thượng, hạ lưu | 75.770m3/75.770m3/75.770m3/75.770m3 | 100% |  |  |
| 7 | Lắp đặt xong cửa van cống dẫn dòng | Đã lắp đặt xong khe phai cống dẫn dòng, chưa lắp cửa van | 90% |  |  |
| II | Gói thầu A2: Xây dựng Hầm áp lực và cửa nhận nước |  |  |  |  |
| 1 | Đào hầm | 324m/384m/1.920m/1.980,76,2m | 84% | Đã thông hầm mũi 1-2 vào ngày 19/02/09, đã thông hầm toàn bộ vào ngày 25/03/09 |  |
| 2 | Đổ bê tông lót nền hầm | 140m/0m/140m/1.980,76,2m | 100% |  |  |
| 3 | Cửa nhận nước (đổ bê tông) | 607m3/1.000m3/607m3/1.765m3 | 61% | Khối lượng đạt ít do phải chờ lắp đặt ván khuôn hầm |  |
| III | Gói thầu A3: Xây dựng Tràn xả lũ |  |  |  |  |
|  | Đổ bê tông kết cấu M250 | 1.844m3/8.000m3/17.549m3/36.150m3 | 23% | Khối lượng đạt ít do Nhà thầu triển khai thi công sau Tết chậm, cung cấp vật liệu không đúng kế hoạch và nhân vật lực không đảm bảo |  |
| IV | Gói thầu A4: Xây dựng Nhà máy + kênh xả + đường ống áp lực đoạn N2-N3 |  |  |  |  |
| 1 | Đổ bê tông kết cấu M250 | 768m3/2.500m3/3.068m3/14.010m3 | 31% | Chậm triển khai thi công do thay đổi Nhà thầu |  |
| 2 | Đổ bê tông bù M150 | 227m3/0m3/227m3/600m3 | 100% |  |  |
| 3 | Lắp đặt buồng xoắn |  |  | Đang tổ hợp 02 buồng xoắn |  |
| 4 | Đổ bê tông mố néo | 1.700 m3: Chưa thực hiện |  | Nhà thầu Liên doanh sẽ thực hiện khối lượng này nếu đạt tiến độ thi công tháng đầu tiên. |  |
| V | Xây dựng Đường ống áp lực |  |  |  |  |
| - | Đổ bê tông giai đoạn 2 | 409m3/1.930m3/409m3/2.762m3 | 21% | Do chưa lắp đặt ống. |  |
| - | Lắp đặt đường ống thép và các chi tiết đặt sẵn trong bê tông | Chưa thực hiện do chưa đủ điều kiện để lắp. Đã lắp đoạn chia nước vào tuabin. |  | Tiến độ lắp ống phụ thuộc vào bê tông lót nền. |  |
| VI | Gói thầu A5.1: Xây dựng Tháp điều áp |  |  |  |  |
| - | Đào giếng thông đến hầm áp lực | 1.193m3/1.349m3/2.374m3/2.530m3 | 88% | Chờ thông hầm mới tiếp tục thi công |  |

Ghi chú:

+ A: Khối lượng thi công trong tháng.

+ B: Khối lượng theo kế hoạch thi công.

+ C: Khối lượng thi công lũy kế.

+ D: Khối lượng theo thiết kế.